## Project Planner
Project Planner
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 18 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
1.ที่มาและความสำคัญของปัญหา
| 1.1 ศึกษาปัญหาที่สนใจ | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
| 1.2 เลือกหัวข้อปัญหา | 5 | 2 | 5 | 2 | 100%
2. ศึกษาทฤษฏี
| 2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับ Data Analysis | 7 | 3 | 7 | 2 | 100%
| 2.2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการ Prediction | 8 | 3 | 7 | 4 | 100%
| 2.3 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Recommendation | 9 | 3 | 8 | 4 | 100%
| 2.4 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Visualization | 9 | 3 | 9 | 4 | 100%
| 2.5 ศึกษาเครื่องมือและ service ที่ใช้ในพัฒนา Web application | 10 | 5 | 9 | 4 | 100%
| 2.6 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง | 8 | 10 | 9 | 10 | 80%
3. ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ
| 3.1 เลือก tool และ service สำหรับวางระบบ | 14 | 2 | 12 | 7 | 80%
| 3.2 ออกแบบ Use case diagram | 11 | 2 | 10 | 1 | 100%
| 3.3 ออกแบบ User flow | 11 | 2 | 10 | 1 | 100%
| 3.4 ออกแบบ Data model | 12 | 2 | 12 | 1 | 100%
4. Dashboard
| 4.1 ลิสต์ฟังก์ชั่นของระบบ | 8 | 2 | 6 | 5 | 100%
| 4.2 ออกแบบ Sitemap | 10 | 1 | 10 | 1 | 100%
4.3 ออกแบบ UI
| 4.3.1 ลิสต์ Function | 8 | 2 | 6 | 2 | 100%
| 4.3.2 ล็อคอิน | 11 | 1 | 9 | 6 | 100%
| 4.3.3 หน้าหลัก | 11 | 1 | 9 | 6 | 100%
4.3.4 หน้าสำหรับนักศึกษา
| 4.3.4.1 โปรไฟล์นักศึกษา | 11 | 1 | 10 | 5 | 100%
| 4.3.4.2 ส่วนสำหรับการคาดการณ์เกรดของนักศึกษา | 11 | 1 | 10 | 5 | 100%
| 4.3.4.3 ส่วนแนะนำรายวิชาสำหรับลงทะเบียน | 11 | 1 | 10 | 5 | 100%
| 4.3.4.4 ส่วนพยากรณ์อนาคตนักศึกษา | 12 | 1 | 10 | 5 | 100%
4.3.5 หน้าสำหรับอาจารย์
| 4.3.5.1 ส่วนรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน | 12 | 1 | 10 | 4 | 100%
| 4.3.5.2 ส่วนประเมิณนักศึกษา | 12 | 1 | 10 | 4 | 100%
4.3.6 หน้าสำหรับกรรมการหลักสูตร
| 4.3.6.1 ส่วนคาดการณ์นักศึกษาว่าสามารถเรียนจบได้ไหม | 12 | 1 | 11 | 3 | 100%
| 4.3.6.2 ส่วนคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ได้ของบัณฑิตจากหลักสูตร | 12 | 1 | 11 | 3 | 100%
4.4 Back-End
| 4.4.1 Design API spec | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
4.5 DB
| 4.5.1 SQL Relational Schema | 13 | 1 | 13 | 1 | 100%
5. ติดตั้งระบบ
| 5.1 ติดตั้ง Django | 14 | 1 | 8 | 1 | 100%
| 5.2 ติดตั้ง Apache Spake | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
ติดตั้งระบบ | 5.3 ติดตั้ง Apache Airflow | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
| 5.4 ติดตั้ง Library TensorFlow | 14 | 1 | 9 | 1 | 100%
| 5.5 ติดตั้ง Power BI | 14 | 1 | 14 | 1 | 100%
6. พัฒนาระบบ Automate pipeline
| 6.1 Demo manual pipeline | 14 | 5 | 14 | 4 | 100%
| 6.2 ศึกษาการทำ Automate pipeline | 14 | 5 | 14 | 4 | 100%
7. รูปเล่มรายงาน
| 7.1 สรุป paper ที่ได้ศึกษา | 14 | 5 | 7 | 12 | 80%
| 7.2 ร่างรายงาน | 8 | 1 | 7 | 1 | 100%
| 7.3 ที่มาความสำคัญ, วัตถุประสงค์, ทฤษฎี และ งานวิจัย | 8 | 2 | 7 | 4 | 100%
| 7.3 ขอบเขต, การพัฒนา และประโยชน์ที่คาดจะได้ | 14 | 3 | 14 | 3 | 100%
| 7.4 ผลการศึกษา และอ้างอิง | 17 | 1 |  |  | 0%
| 7.5 ปรับแก้รายงาน | 17 | 3 |  |  | 0%
[5 empty] | %Complete | 93.5%

## Week No.
Week No. | Mon
5 | 2022-01-31
6 | 2022-02-07
7 | 2022-02-14
8 | 2022-02-21
9 | 2022-02-28
10 | 2022-03-07
11 | 2022-03-14
12 | 2022-03-21
13 | 2022-03-28
14 | 2022-04-04
15 | 2022-04-11
16 | 2022-04-18
17 | 2022-04-25
18 | 2022-05-02
19 | 2022-05-09
20 | 2022-05-16