## Sheet1
Shorts Start Date : 01/08/2022 |  | สิงหาคม 2022 |  |  |  |  | กันยายน 2022 |  |  |  | ตุลาคม 2022 |  |  |  |  | พฤศจิกายน 2022 |  |  |  | ธันวาคม 2022 |  |  |  | มกราคม 2023 |  |  |  |  | กุมภาพันธ์ 2023 |  |  |  | มีนาคม 2022
|  | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27
1.ศึกษาทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง | 21 days
2.พัฒนา Database และ Set up Server | 21 days
2.1 ออกแบบ Database | bar: สิงหาคม 2022 22 to กันยายน 2022 5
2.2 ติดตั้ง Database | bar: สิงหาคม 2022 22
2.3 ติดตั้ง Server | bar: สิงหาคม 2022 29 to กันยายน 2022 5
2.4 ติดตั้ง Library | bar: สิงหาคม 2022 22
3. พัฒนา Model ส่วน Recommendation Model | 14 days
4. พัตนา Model ส่วน Prediction Model | 21 days
4.1 พัฒนา Model Prediction สำหรับส่วนนักศึกษา ส่วน พยากรณ์ ตำแหน่ง | bar: กันยายน 2022 26 to ตุลาคม 2022 3
4.2 พัฒนา Model Prediction สำหรับส่วนนักศึกษา ส่วน พยากรณ์ เงินเดือน | bar: กันยายน 2022 26
4.3 พัฒนา Model Prediction สำหรับส่วนนักศึกษา ส่วน พยากรณ์ ระยะเวลาในการหางาน | bar: ตุลาคม 2022 3
4.4 พัฒนา Model Prediction สำหรับส่วนนักศึกษา ส่วน พยากรณ์ ลาออก ถูกให้ออก | bar: ตุลาคม 2022 10
5. นำ Model ที่พัฒนาติดทั้งลง Server ฐานข้อมูล | 14 days
5.1 ทดสอบการทำงานของ Model ทั้งหมด | bar: ตุลาคม 2022 10 to ตุลาคม 2022 17
5.2 นำ Model ที่ผ่านการ trian และ export และติดตั้งในฐานข้อมูล | bar: ตุลาคม 2022 17
6.ทดสอบ Model ในฐานข้อมูล | 21 days
6.1 พัฒนาชุด API ทดสอบ Prediction Model | bar: ตุลาคม 2022 24 to ตุลาคม 2022 31
6.2 พัฒนาชุด API ทดสอบ Recommendation Model | bar: ตุลาคม 2022 24 to ตุลาคม 2022 31
6.3 ทดสอบชุด API สำหรับ Prediction Model | bar: ตุลาคม 2022 31 to พฤศจิกายน 2022 7
6.4 ทดสอบชุด API สำหรับ Recommendation Model | bar: ตุลาคม 2022 31 to พฤศจิกายน 2022 7
7.สรุปผลและทำรายงาน | 7 days
8.พัฒนา API Server | 56 days
8.1 พัฒนา API Simple CSV Generator | bar: พฤศจิกายน 2022 28 to ธันวาคม 2022 5
8.2 พัฒนา API Request All Prediction Handler | bar: พฤศจิกายน 2022 28 to ธันวาคม 2022 5
8.3 พัฒนา API Req Student In Class | bar: ธันวาคม 2022 12 to ธันวาคม 2022 19
8.4 พัฒนา API Req Is Retire Is Quit Handler | bar: ธันวาคม 2022 12 to ธันวาคม 2022 19
8.5 พัฒนา API Req Predict Student In Class | bar: ธันวาคม 2022 26 to มกราคม 2023 2
8.5 พัฒนา API Request All Outcome Predict of All Student | bar: ธันวาคม 2022 26 to มกราคม 2023 2
8.5 พัฒนา API Recomend Hadler | bar: มกราคม 2023 9 to มกราคม 2023 16
8.5 พัฒนา API Subject Group | bar: มกราคม 2023 9 to มกราคม 2023 16
8.5 พัฒนา API Calculate overall (old) Outcome | bar: ธันวาคม 2022 5
8.5 พัฒนา API Add Update Edit to Database | bar: ธันวาคม 2022 5
8.5 พัฒนา API Subject Add | bar: พฤศจิกายน 2022 28
8.5 พัฒนา API Login Handler | bar: พฤศจิกายน 2022 28
9. พัฒนาหน้า Web Application | 189 days
9.1 หน้า Web Main | 28 days | bar: สิงหาคม 2022 1 to สิงหาคม 2022 22
9.2 หน้า Web สำหรับ นักศึกษา | 28 days
9.2.1 หน้า Analytics Student Upload | bar: สิงหาคม 2022 29 to กันยายน 2022 5
9.2.2 หน้า Analytics Result | bar: กันยายน 2022 12 to กันยายน 2022 19
9.3 หน้า Web สำหรับอาจารย์ | 21 days
9.3.1 หน้า My Courses | bar: กันยายน 2022 26 to ตุลาคม 2022 3
9.3.2 หน้า Course Prediction | bar: ตุลาคม 2022 3 to ตุลาคม 2022 10
9.4 หน้า Web สำหรับกรรมการหลักสูตร | 28 days
9.4.1 หน้า Student Prediction | bar: ตุลาคม 2022 17 to ตุลาคม 2022 24
9.4.2 หน้า Committee Import | bar: ตุลาคม 2022 31
9.4.3 หน้า List all my data | bar: พฤศจิกายน 2022 7
9.5 หน้า Web สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป | 21 days
9.5.1 หน้าแสดงสถิติของสถาบัน | bar: พฤศจิกายน 2022 14 to พฤศจิกายน 2022 21
9.5.2 หน้าพยากรณ์สายอาชีพของนักศึกษาปัจจุบัน | bar: พฤศจิกายน 2022 21 to พฤศจิกายน 2022 28
9.6 หน้า Web สำหรับเข้าใช้งานระบบ (login) | 21 days
10. พัฒนาระบบส่วน Visualization | 42 days
10.1 พัฒนาระบบ Visualization ส่วนของนักศึกษา | bar: ธันวาคม 2022 26 to มกราคม 2023 2
10.2 พัฒนาระบบ Visualization ส่วนของบุคคุลภายนอก | bar: มกราคม 2023 9 to มกราคม 2023 16
10.3 ทดสอบระบบ Visualizatin ส่วนของนักศึกษา | bar: มกราคม 2023 23
10.4 ทดสอบระบบ Visualization ส่วนของบุคคลภายนอก | bar: มกราคม 2023 30
11. เชื่อมต่อทุกระบบเข้าด้วยกัน | 28 days
11.1 ทดสอบความเข้ากันได้ของระบบ | bar: กุมภาพันธ์ 2023 6 to กุมภาพันธ์ 2023 27
11.2 แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น | bar: กุมภาพันธ์ 2023 6 to กุมภาพันธ์ 2023 27
12.สรุปผลและทำรายงาน | 28 days
62010465 นรวิชญ์ อยู่บัว
62010299 ณิชกานต์ สุขุมจิตพิทโยทัย
62010453 นนทพันธุ์ รุจิรกาล